## Planning
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Overall | - Lập nhóm - Tìm insights - Đưa proposal |  | - Thu thập data của các trang web đặt đồ ăn phổ biến - Làm sạch dữ liệu - Khám phá dữ liệu - Đề xuất insights dựa trên dữ liệu |  |  |  | - Xử lý dữ liệu - Mô hình hóa dữ liệu (nếu cần) - Phân tích, trả lời câu hỏi đặt ra |  |  |  | Xây dựng sản phẩm |  |  | Review | Báo cáo
Long |  |  | - Đề xuất các insights - Crawl Shopeefood App | - Đề xuất các insights - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | Data study Shopee | Tối ưu quy trình crawl data | Tối ưu quy trình lưu trữ | Đề xuất Thử nghiệm mô hình dự đoán tăng trưởng (2) | Xây dựng pipeline thu thập dữ liệu Review, Topping | - Phát hiện data issue, xử lý dữ liệu, crawl lại data - Đề xuất mô hình học máy | - Thử nghiệm mô hình - Hỗ trợ giao diện dashboard | Báo cáo
Mận |  |  | - Crawl Shopeefood - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | Data study Shopee | Tối ưu quy trình crawl data | Crawl data hàng ngày | Đề xuất dashboard phục vụ người mua (1) | Giải quyết bài toàn khoảng cách | Tối ưu bài toàn khoảng cách | Tối ưu giao diện, tốc độ của dash board | Báo cáo
Nam |  |  | - Support Crawl data - Crawl Shopeefood App | - Support Crawl data - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | - Crawl Shopeefood App | EDA | Tổng hợp data | Xử lý và ổng hợp dữ liệu | Tham gia vào (1) | Lên ý tưởng cho dashboard | Mô hình hóa lại dữ liệu | Làm slide báo cáo | Báo cáo
Phong |  |  | - Plan B: Bất động sản - Crawl Grabfood App | - Crawl Grabfood App | - Crawl Foody | - Crawl Foody | - Crawl Foody | Data study Shopee | Fix Brand issue | Xử lý dữ liệu Brand | Tham gia vào (2) | Crawl dữ liệu bình luận của Foody | Crawl dữ liệu bình luận của Foody | Thử nghiệm mô hình | Báo cáo
Tài |  |  | - Crawl Foody | - Crawl Foody | - Crawl Foody | - Crawl Foody | - Crawl Foody | Data study Foody | Fix Location issue | Xử lý dữ liệu Location | Tham gia vào (2) | Crawl dữ liệu bình luận của Foody | Crawl dữ liệu bình luận của Foody | Thử nghiệm mô hình | Báo cáo
Thọ |  |  | - Plan C: tuyển dụng - Crawl Grabfood App | - Crawl Grabfood App | - Crawl Foody | - Crawl Foody | - Crawl Foody | Data study Foody | Fix Area issue | Xử lý dữ liệu Area | Tham gia vào (2) | Xây dựng mô hình phân loại quán Trà sữa | Xây dựng mô hình phân loại quán Trà sữa | Thử nghiệm mô hình | Báo cáo
Trí |  |  | - Crawl Grabfood App | - Crawl Grabfood App | - Crawl Foody | - Crawl Foody | - Crawl Foody | Data study Foody | Fix Dish issue | Xử lý dữ liệu Dish | Tham gia vào (2) | Crawl dữ liệu Topping | Crawl dữ liệu Topping | Làm slide báo cáo | Báo cáo
T4 | 19h30
T7 | 16h30

## Meeting Attendence
Week | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Long | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x
Mận | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Nam | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Phong | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Tài | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Thọ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Trí | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x